## Cost
1001018D8Z - NATO Alliance Ground Surveillance (AGS) |  |  | FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011
2006-02-01 | P018 | NATO Alliance Ground Surveillance (AGS) | 23500 | 25068 | 41670 | 53230 | 57504 | 62667 | 72821
[6 empty] | Actual | Estimate | Estimate
2009-05-01 | P018 | NATO Alliance Ground Surveillance (AGS) | FY2008: 16150; FY2009: 27274; FY2010: 74485

## Time
Operational System Development |  | First | Final
2009-05-01 | Restructure Program, revise acquisition strategy, update NATO funding documents | 2008 Q1? | 2008 Q4
2009-05-01 | Notify AGS Industries of Change in Direction, Terminate Program of Record | 2008 Q1
2009-05-01 | (1) Contract Award | 2009 Q3 | 2009 Q3
2009-05-01 | Design, Development and Demonstration Phase | 2009 Q2 | 2014 Q1